## 150 ГО т
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Гл.инженер ГП "Служба заказчика |  |  | План мероприятий | Заместитель председателя
жилищно-коммунальных услуг |  |  | по текущему ремонту объектов благоустройства | Солигорского районного
Солигорского района" |  |  | г.Солигорска и Солигорского района | исполнительного комитета
С.Н.Гидлевский |  |  | на 2024 год | П.В.Пархоменко
§ 150 текущий ремонт придомовых тер-рий |  |  |  |  | Приложение 1.1.
Адрес | Ед. измер. | Объем | Состав работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ
г.Солигорск
Территория ЖЭС №1 | м2 | 230 | ямочный ремонт а/б покрытия внутриквартальной территории |  | 2024г. 2-4 кв.
ул.Строителей 6а | м2 | 64.4 | ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных связей |  | 2024г. 2-4 кв.
| м2 | 90 | ремонт асфальтобетонного покрытия гостевой стоянки
ул.Строителей 8а | м2 | 90 | ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных связей |  | 2024г. 2-4 кв.
Территория ЖЭС №2 | м2 | 380 | ямочный ремонт а/б покрытия внутриквартальной территории |  | 2024г. 2-4 кв.
ул.Парковая 14 | м2 | 1395 | ремонт пешеходного тротуара внутриквартальной территории |  | 2024г. 2-4 кв.
ул.Парковая 13,15 | м2 | 1000 | ремонт асфальтобетонного покрыия прозжей части |  | 2024г. 2-4 кв.
| м2 | 216 | ремонт покрытия пешеходных связей
| м.п. | 305 | замена тротуарного бортового камня
| м.п. | 170 | замена дорожного бортового камня
ул.Набережная 25 | м2 | 570 | ремонт покрытия пешеходных связей |  | 2024г. 2-4 кв.
| м.п. | 370 | замена тротуарного бортового камня
| м.п. | 325 | замена дорожного бортового камня
Территория ЖЭС №3 | м2 | 900 | ямочный ремонт а/б покрытия внутриквартальной территории |  | 2024г. 2-4 кв.
г.п.Красная Слобода ул.Тихомирова 2а | м2 | 2250 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024г. 2-4 кв.
Территория ЖЭС №4
ул.Октябрьская 43 | м2 | 560 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024г. 2-4 кв.
| м2 | 246 | ремонт покрытия пешеходных связей вдоль ж/дома и входов в подъезды
| м.п. | 219 | замена дорожного бортового камня
| м.п. | 246 | замена тротуарного бортового камня
ул.Богомолова 14, пешеходный тротуар к ГУО "СШ №10" | м2 | 896 | ремонт покрытия пешеходных связей вдоль ж/дома и входов в подъезды |  | 2024г. 2-4 кв.
| м.п. | 766 | замена тротуарного бортового камня
| м.п. | 402 | замена дорожного бортового камня
| м2 | 2250 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части
ул.К.Заслонова 53 | м2 | 193 | ремонт пешеходных связей |  | 2024г. 2-4 кв.
| м.п. | 130 | замена дорожного бортового камня
| м.п. | 170 | замена тротуарного бортового камня
ул.Железнодорожная 50 | м2 | 486 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024г. 2-4 кв.
| м.п. | 62.5 | замена тротуарного бортового камня
| м.п. | 122 | замена дорожного бортового камня
| м2 | 130 | ремонт покрытия пешеходных связей вдоль ж/дома и входов в подъезды
ул.Железнодорожная 52 | м2 | 1168 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024г. 2-4 кв.
| м.п. | 126 | замена тротуарного бортового камня
| м.п. | 260 | замена дорожного бортового камня
| м2 | 280 | ремонт покрытия пешеходных связей вдоль ж/дома и входов в подъезды
Территория ЖЭС №5 | м2 | 280 | ямочный ремонт а/б покрытия внутриквартальной территории |  | 2024г. 2-4 кв.
Территория ЖЭС №6 | м2 | 260 | ямочный ремонт а/б покрытия внутриквартальной территории |  | 2024г. 2-4 кв.
Территория ЖЭС №7 | м2 | 700 | ямочный ремонт а/б покрытия внутриквартальной территории |  | 2024г. 2-4 кв.
ул.Козлова 58а | м2 | 35 | ремонт пешеходных связей |  | 2024г. 2-4 кв.
| м.п. | 60 | замена бортового камня
| м2 | 319 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части
ул.К.Заслонова 52 | м2 | 240 | ремонт покрытия пешеходных связей вдоль ж/дома и входов в подъезды |  | 2024г. 2-4 кв.
| м.п. | 130 | замена дорожного бортового камня
| м.п. | 198 | замена тротуарного бортового камня
"Служба заказчика ЖКУ Солигорского района" |  |  |  | Ж.Ф.Стельмашенко

## 151 ГО т
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Гл.инженер ГП "Служба заказчика |  |  | План мероприятий | Заместитель председателя
жилищно-коммунальных услуг |  |  | по текущему ремонту объектов благоустройства | Солигорского районного
Солигорского района" |  |  | г.Солигорска и Солигорского района | исполнительного комитета
С.Н.Гидлевский |  |  | на 2024 год | П.В.Пархоменко
§ 151 Текущий ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  | приложение 1.2.
Адрес | Ед. измер. | Объем | Состав работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ
г.Солигорск
ул.Ленина, ул.Молодежная, ул.Железнодорожная, пр.Мира | мп | 217 | Ремонт сети ливневой канализации (замена трубопровода) |  | 2024г. 2-4 кв
УДС города | шт | 30 | Ремонт сети ливневой канализации (ремонт колодцев) |  | 2024г. 2-4 кв
ул.Молодежная 25 | мп | 30 | Устройство сети ливневой канализации |  | 2024г. 2-4 кв
"Родники" в лесопарковой зоне в районе д.Тычины | м² | 50 | Ремонт подпорной стенки из бутового камня |  | 2024г. 2-4 кв
| м² | 20 | Ремонт бетонных ступеней |  | 2024г. 2-4 кв
ул.Лесная (водоем) | м2 | 100 | Ремонт подпорной стены |  | 2024г. 2-4 кв
ул.Молодежная | м2 | 126 | Ремонт ограждения детской спортивной площадки |  | 2024г. 2-4 кв
ул.Набережная, ул.Л.Комсомола, ул.Ленина, пр.Мира, ул.К.Заслонова | шт | 13 | Ремонт остановочных павильонов |  | 2024г. 2-4 кв
сквер "Молодость" | м2 | 390 | Ремонт асфальтобетонного покрытия спортивной площадки |  | 2024г. 2-4 кв

## 146
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Гл.инженер ГП "Служба заказчика |  |  | План мероприятий | Заместитель председателя
жилищно-коммунальных услуг |  |  | по текущему ремонту объектов благоустройств | Солигорского районного
Солигорского района" |  |  | г.Солигорска и Солигорского района | исполнительного комитета
С.Н.Гидлевский |  |  | на 2024 год | П.В.Пархоменко
§ 146 Текущий ремонт улично-дорожной сети |  |  |  |  | Приложение 1.3.
Адрес | Ед. измер. | Объем | Состав работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ
г.Солигорск
гр.кладбище "Чижевичи" | м2 | 250 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
ул.Вишневая | м2 | 2640 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
ул.Цветочная | м2 | 2640 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
ул.Шахтерская | м2 | 250 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
ул.Строителей | м2 | 3600 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
ул.В.Интернационалистов | м2 | 1000 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
Солигорский район
д.Метявичи ул.Красный Берег | м2 | 1000 | Переустройство слоев дорожных одежд |  | 2024 г. 2-4 кв
аг.Краснодворцы ул.Западная | м2 | 2500 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
аг.Ст.Терушки ул.Заслонова | м2 | 4560 | Переустройство слоев дорожных одежд |  | 2024 г. 2-4 кв
аг.Ст.Терушки (пер.Школьный до ул.Ленина) | м² | 2772 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
аг.Ст. Терушки ул.Ленина | м² | 7700 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
аг.Кривичи ул.М.Жарской | м2 | 2255 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
аг.Октябрь ул.Огородная | м2 | 4950 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
аг.Октябрь ул.Школьная | м2 | 1325 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
д.Челонец ул.Садовая | м² | 7000 | Переустройство слоев дорожных одежд |  | 2024 г. 2-4 кв
пос.Чижевичи ул.Центральная, ул.Полесская | м² | 1000 | Переустройство слоев дорожных одежд |  | 2024 г. 2-4 кв
м-н Чижи ул.Рябиновая | м² | 2400 | Переустройство слоев дорожных одежд |  | 2024 г. 2-4 кв
д.Дубеи пер.Дачный 1 | м² | 1400 | Переустройство слоев дорожных одежд |  | 2024 г. 2-4 кв
г.п.Старобин ул.8 Марта | м² | 310 | Ремонт покрытия пешеходных тротуаров |  | 2024 г. 2-4 кв
аг.Зажевич ул.Рубежи | м² | 6000 | Переустройство слоев дорожных одежд |  | 2024 г. 2-4 кв
м²
г.п.Красная Слобода
ул.Садовая | м² | 3250 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
ул.Полевая | м² | 480 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
УДС г.Солигорска | м² | 2700 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
| м² | 3000 | Ремонт покрытия пешеходных тротуаров |  | 2024 г. 2-4 кв
УДС Солигорского района | м² | 2560 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части |  | 2024 г. 2-4 кв
2022г. 2-4 кв
2022г. 2-4 кв
2022г. 2-4 кв
2022г. 2-4 кв
2022г. 2-4 кв

## 152 ГО т
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Гл.инженер ГП "Служба заказчика |  |  | План мероприятий | Заместитель председателя
жилищно-коммунальных услуг |  |  | по текущему ремонту объектов благоустройств | Солигорского районного
Солигорского района" |  |  | г.Солигорска и Солигорского района | исполнительного комитета
С.Н.Гидлевский |  |  | на 2024 год | П.В.Пархоменко
§ 152 Текущий ремонт объектов наружного освещения.
Адрес | Ед. измер. | Объем | Состав работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ
Уличное освещение
г.Солигорск по улицам города и межквартальному освещению | мп | 1000 | Ремонт кабельной линии |  | 2024г. 2-4 кв
| шт | 30 | Монтаж муфты |  | 2024г. 2-4 кв
| шт | 1100 | Замена светильников на светодиодные |  | 2024г. 2-4 кв
| шт | 100 | Замена вводных щитков опор наружного освещения (наружные) |  | 2024г. 2-4 кв
| шт | 10 | Замена осветительных опор |  | 2024г. 2-4 кв
| шт | 5 | Замена распределительных шкафов |  | 2024г. 2-4 кв