## 151-25
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора ГП "Служба заказчика |  |  | План мероприятий | Заместитель председателя
жилищно-коммунальных услуг |  |  | по текущему ремонту объектов благоустройств | Солигорского районного
Солигорского района" |  |  | г.Солигорска и Солигорского района | исполнительного комитета
А.В.Протапович |  |  | на 2025 год | П.В.Пархоменко
§ 151 Текущий ремонт объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  | Приложение 1.1.
Адрес | Ед. измер. | Объем | Вид ремонтных работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения
г. Солигорск | [5 empty] | 12020 |  | ЖКХ
ул.Молодежная, ул.Железнодорожная, пр.Мира | м.п. | 217 | Ремонт сетей дождевой канализации (замена трубопровода) | 20000 | 2-4 кв. 2025г. | 30105.7
улично-дорожная сеть | шт. | 20 | Ремонт дождеприемных и смотровых колодцев | 13000 | 2-4 кв. 2025г.
ул.Козлова МОП (р-н СШ№3) | м2 | 488 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходного тротуара | 87000 | 2-4 кв. 2025г.
парк "Четырех стихий" | шт. | 1 | Ремонт элементов малых архитектурных форм | 210000 | 2-4 кв. 2025г.
лесопарковая зона д.Тычины | м2 | 20 | Ремонт железобетонных ступеней подхода к "Родникам"" | 2200 | 2-4 кв. 2025г.
зона водоема по ул.Лесная | м2 | 75 | Ремонт подпорной стенки из бутового камня | 2100 | 2-4 кв. 2025г.
ул.Молодежная р-н д/у №39 | м2 | 120 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходного тротуара | 4000 | 2-4 кв. 2025г.
ул.Козлова 27, ГУО "СШ №6" | м2 | 281 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходного тротуара | 12000 | 2-4 кв. 2025г.
ул.Набережная детский пляж | шт. | 1 | Установка детского игрового комплекса | 4500 | 2-4 кв. 2025г.
г.Солигорск и Солигорский район | шт. | 6 | Установка павильонов на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта | 60000 | 2-4 кв. 2025г.
| шт. | 10 | Ремонт павильонов на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта | 3000 | 2-4 кв. 2025г. | 20000
Солигорский район | [5 empty] | 20000
д.Мелковичи гр.кладбище | м.п. | 12 | Замена железобетонного ограждения | 2400 | 2-4 кв. 2025г.
д.Метявичи ул.Школьная гр.кладбище | м.п. | 60 | Ремонт железобетонного ограждения | 7500 | 2-4 кв. 2025г.
д.Комсомолец гр.кладбище | м.п. | 10 | Ремонт железобетонного ограждения | 1250 | 2-4 кв. 2025г. | 30000
г.п.Красная Слобода ул.Советская 63 |  |  | Устройство системы поверхностного водоотвода | 40000 | 2-4 кв. 2025г.
г.п.Красная Слобода ул.Октябрьская район дома 1а | м.п. | 12 | Установка металлического ограждения | 5000 | 2-4 кв. 2025г.
д.Сологощ гр.кладбище | шт | 1 | Установка входных ворот | 2000 | 2-4 кв. 2025г. | 10000 | -384620
|  |  |  | 475950 |  | 10575
|  |  | Технический надзор | 17134
|  |  | ИТОГО | 493084

## 146-25
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора ГП "Служба заказчика |  |  | План мероприятий | Заместитель председателя
жилищно-коммунальных услуг |  |  | по текущему ремонту объектов благоустройств | Солигорского районного
Солигорского района" |  |  | г.Солигорска и Солигорского района | исполнительного комитета
А.В.Протапович |  |  | на 2025 год | П.В.Пархоменко
§ 146 Текущий ремонт улично-дорожной сети |  |  |  |  | Приложение 1.3.
Адрес | Ед. измер. | Объем | Вид ремонтных работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения
г.Солигорск
м-н Северный ул.Полесская | м2 | 2640 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части | 144673 | 2 - 4 квартал 2025 г.
м-н Северный ул.Слуцкая | м2 | 3270 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 138000 | 2 - 4 квартал 2025 г.
м-н Поместье пер.Подлесный | м2 | 1176 | Переустройство слоев дорожных одежд | 11000 | 2 - 4 квартал 2025 г. | 12020 |  | ЖКХ | 9804.25
ул.Л.Комсомола (маг.Шахтер) | шт | 1 | Устранение колейности на остановочном пункте общ.транспор. | 50000 | 2 - 4 квартал 2025 г. | 10000
ул.Л.Комсомола(р-н маг."Мила") | шт | 1 | Устранение колейности на остановочном пункте общ.транспор. | 50000 | 2 - 4 квартал 2025 г.
ул.Лесная р-н Солигорской ЦРБ | шт | 1 | Устранение колейности на остановочном пункте общ.транспор. | 50000 | 2 - 4 квартал 2025 г.
ул.Козлова (район ф-ла БНТУ СГХ колледж) | шт | 1 | Устранение колейности на остановочном пункте общ.транспор. | 50000 | 2 - 4 квартал 2025 г.
30105.7
Солигорский район
д.Мозоли ул.Пушкина | м2 | 3000 | Переустройство слоев дорожных одежд | 60000 | 2 - 4 квартал 2025 г. |  |  |  | 32155.62
д.Тесово ул.Ленинская | м2 | 5220 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 308100 | 2 - 4 квартал 2025 г.
д.Тесово проезд Школьная-Кировская | м2 | 6108 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 400000 | 2 - 4 квартал 2025 г. | 20000 |  |  | 364039.82
г.п.Старобин ул.Гагарина | м2 | 5400 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 297000 | 2 - 4 квартал 2025 г. | 20000 |  |  | 227207.81
д.Пруссы ул.Центральная | м2 | 3800 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 147000 | 2 - 4 квартал 2025 г. |  |  |  | 525348.15
пос.Заозерный ул.Майская (ж.д.34-42) | м2 | 720 | Переустройство слоев дорожных одежд | 13000 | 2 - 4 квартал 2025 г. | 10000 | 78330 |  | 12654.81
аг.Кривичи ул.Северная | м2 | 6820 | Переустройство слоев дорожных одежд | 136000 | 2 - 4 квартал 2025 г. |  |  |  | 115964.44
аг.Кривичи ул.Пролетарская | м2 | 6750 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 326000 | 2 - 4 квартал 2025 г. |  |  |  | 843353.83
г.п.Красная Слобода
ул.Тихомирова | м2 | 1748 | Ремонт покрытия пешеходного тротуара | 150000 | 2 - 4 квартал 2025 г.
УДС г.Солигорска | м2 | 3000 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 120000 | 2 - 4 квартал 2025 г. | 9052.33
| шт | 26 | Понижение бортового и тротуарного камня в местах сопряжения с проезжей частью | 32000 | 2 - 4 квартал 2025 г. | 20000
УДС Солигорского района | м2 | 2560 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 102400 | 2 - 4 квартал 2025 г. | 38152.89 | 18360.63
2585173
Технический надзор |  |  |  | 93081
ИТОГО |  |  |  | 2678254 |  | 79225.22 | остаток ЖКХ

## 150-25
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора ГП "Служба заказчика |  |  | План мероприятий | Заместитель председателя
жилищно-коммунальных услуг |  |  | по текущему ремонту объектов благоустройств | Солигорского районного
Солигорского района" |  |  | г.Солигорска и Солигорского района | исполнительного комитета
А.В.Протапович |  |  | на 2025 год | П.В.Пархоменко
§ 150 Текущий ремонт придомовых территорий |  |  |  |  | Приложение 1.1.
Адрес | Ед. измер. | Объем | Вид ремонтных работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Исполнитель
г.Солигорск и Солигорский район
Территория ЖЭС №№ 1-7 | м2 | 5000 | ямочный ремонт а/б покрытия внутриквартальной территории | 200000 | 2-4 кв. 2025г. | 12020 |  | ЖКХ
г. Солигорск
ул. Октябрьская 69-бр. Шахтеров 2 | м2 | 1321 | текущий ремонт придомовой территории | 123200 | 2-4 кв. 2025г.
ул. Октябрьская 61 | м2 | 1372 | текущий ремонт придомовой территории | 65000 | 2-4 кв. 2025г.
ул. Парковая 13,15 | м2 | 1250 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 143000 | 2-4 кв. 2025г. | 20000
ул. Богомолова 14 | м2 | 2470 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части | 150000 | 2-4 кв. 2025г.
ул. Парковая 24 | м2 | 250 | Ремонт покрытия пешеходного тротуара придомовой территории | 37000 | 2-4 кв. 2025г. | 20000
ул. Молодежная 7,11 | м2 | 210 | Ремонт покрытия пешеходного тротуара придомовой территории | 34100 | 2-4 кв. 2025г. | 30000
бул. Шахтеров 14 | м2 | 682 | текущий ремонт придомовой территории | 35000 | 2-4 кв. 2025г.
ул. Строителей 49 | м2 | 887 | текущий ремонт придомовой территории | 80000 | 2-4 кв. 2025г. | 10000 | 11330
ул.Ленина район ж.д. 49 | шт | 4 | Понижение бортового и тротуарного камня в местах сопряжения с проезжей частью | 5000 | 2-4 кв. 2025г. | 10575
г.п. Старобин
ул. Советская район ж.д. 4-6 | м2 | 332 | текущий ремонт придомовой территории | 30000 | 2-4 кв. 2025г.
902300
Технический надзор |  |  |  | 32483
ИТОГО |  |  |  | 934783 |  | 79225.22 | остаток ЖКХ

## 152-25
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора ГП "Служба заказчика |  |  | План мероприятий | Заместитель председателя
жилищно-коммунальных услуг |  |  | по текущему ремонту объектов благоустройств | Солигорского районного
Солигорского района" |  |  | г.Солигорска и Солигорского района | исполнительного комитета
А.В.Протапович |  |  | на 2025 год | П.В.Пархоменко
§ 152 Текущий ремонт объектов наружного освещения |  |  |  |  | Приложение 1.1.
Адрес | Ед. измер. | Объем | Вид ремонтных работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения
[6 empty] | 12020 | ЖКХ
г.Солигорск улично-дорожная сеть и межквартальное освещение | м.п. | 970 | Ремонт кабельной линии | 38800 | 2-4 кв. 2025г.
| шт. | 30 | Монтаж муфты | 13000 | 2-4 кв. 2025г. | 30105.7
| шт. | 5 | Установка осветительных Г-образных опор по ул.Ленина в г.Солигорске | 30000 | 2-4 кв. 2025г.
| шт. | 100 | Замена вводных щитков опор наружного освещения | 23000 | 2-4 кв. 2025г.
| шт. | 80 | Замена светодиодных светильников | 120000 | 2-4 кв. 2025г. | 20000
30000
224800
10575
|  |  | Технический надзор | 8093
|  |  | ИТОГО | 232893